УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

11.11.2020                                                                                                       №128

Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта» по обеспечению охвата дополнительным образованием детей Оленинского района в возрасте от 5 до 18 лет до 75% к 2022 году

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599, федеральной целевой программой «Развитие дополнительного образования детей до 2020 года»

Приказываю:

1. Утвердить прилагаемый  план мероприятий «Дорожная карта» по обеспечению охвата дополнительным образованием детей Оленинского района в возрасте от 5 до 18 лет до 75% к 2022 году.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования                                А.А.Соболева

Приложение  к приказу Управления образования

Оленинского района

от  11.11.2020 г. №128

#### План мероприятий «Дорожная карта» по обеспечению охвата дополнительным образованием детей Оленинского  района в возрасте от 5 до 18 лет до 75 %.

«Дорожная карта» составлена на основе Закона об образовании Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599,  целевой программы «Развитие дополнительного образования детей до 2020 года».

Цель:

обеспечение предоставления современного, качественного, доступного дополнительного образования детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Оленинского района.

Задачи:

- создание условий  для эффективного использования имеющихся ресурсов, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования;

- развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования;

- Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования района.

Ожидаемые результаты:

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих качественное дополнительное образование не менее 75 % к 2022 году;

- увеличение доли детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленностей  в общей численности детей, получающих дополнительное образование, не менее 14% к 2022 году.

Мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ состояния и обеспечение доступности дополнительного образования в Оленинском районе Тверской области |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Постоянно | Руководители общеобразовательных организаций (ОО), организаций дополнительного образования (ДО), руководители дошкольных образовательных организаций (ДОУ) Управление образования |
| 1.2 | Мониторинг количества образовательных организаций района, получивших лицензию на дополнительное образование | Постоянно | Управление образования |
| 1.3 | Получение лицензии на дополнительное образование МКОУ Мостовская СОШ, МКОУ Холмецкая ООШ, МКОУ Рогалевская ООШ. | До 31.12.2020 г. | Руководители ОО |
| 1.4 | Получение лицензии на дополнительное образование МКОУ Оленинская ООШ; МКОУ Татевская СОШ; МКОУ Знаменская ООШ;МКОУ Свисталовская ООШ; МКОУ Молодотудская СОШ;МКОУ Белейковская ООШ; МКОУ Глазковская ООШ; МКОУ Ленинская ООШ; МКОУ Никулинская ООШ; МКОУ Первомайская ООШ; МКОУ Шоптовская ООШ;МКДОУ Мостовской детский сад; МКДОУ Оленинский детский сад №1; МКДОУ Молодотудский детский сад; МКДОУ Никулинский детский сад; МКДОУ Глазковский детский сад; МКДОУ Гусевский детский сад. | До 01.06.2021 г. | Руководители ОО, ДОУ |
| 1.5 | Организация информационно-методической и консультативной помощи образовательным организациям по реализации дополнительных общеобразовательных программ | Постоянно | Управление образования |
| 1.6. | Организация работы детских объединений в образовательных организациях всех уровней образования: - дошкольного (с охватом не менее 100 человек); - основного общего (с охватом не менее 535 человек); - дополнительного образования (с охватом не менее 250 человек); - организациях дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры (с охватом 100 человек) | До 31.03.2021 г. | Руководители ДОУ, ОО, ДО, организации дополнительного образования подведомственные Управлению культуры |
| 1.7 | Организация работы объединений в образовательных организациях всех уровней образования: - дошкольного (с охватом не менее 133 человек); - основного общего (с охватом не менее 780 человек); - дополнительного образования (с охватом не менее 250 человек); - организациях дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры (с охватом не менее 113 человек) | До 31.12.2021 г. | Руководители ДОУ, ОО, ДО, организации дополнительного образования подведомственные Управлению культуры |
| 1.7 | Разработка и реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ | Постоянно | Руководители ДОУ, ОО, ДО |
| 1.8 | Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | Постоянно | Руководители ДОУ, ОО, ДО |
| 1.9 | Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций и организаций дополнительного образования | Ежегодно | Руководители ДОУ, ОО, ДО |
| 2. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей. |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение сохранности и развития инфраструктуры всех образовательных организаций | Постоянно | Руководители образовательных организаций, Управление образования |
| 2.2 | Развитие инфраструктуры образовательных организаций за счет средств консолидированного бюджета | Постоянно | Руководители образовательных организаций, Управление образования |
| 3. Развитие кадрового потенциала |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы по повышению квалификации педагогических работников по вопросам модернизации дополнительного образования детей | Постоянно | Руководители ДОУ, ОО, ДО |
| 3.2 | Участие педагогов дополнительного образования в конкурсах профессионального мастерства различного уровня | Постоянно | Руководители ДОУ, ОО, ДО |
| 3.3 | Организация и проведение районных конференций, семинаров, форумов и др. по актуальным проблемам дополнительного образования | Ежегодно | Управление образования, руководители ДОУ, ОО, ДО |
| 4. Поддержка проектов развития дополнительного образования |  |  |  |
| 4.1 | Реализация в районе инновационного проекта по созданию Центра дополнительного образования для одаренных детей естественнонаучной, художественной и спортивной направленности на базе МКОУ Оленинской СОШ | 2021 год по договору сотрудничества | Управление образования, руководители, ДОУ, ОО, ДО |
| 4.2 | Организация взаимодействия с детским технопарком «Кванториум» в части развития технической направленности дополнительного образования в районе | В сроки, указанные в соглашении | Управление образования, руководители ОО |
| 4.4 | Обеспечение участия победителей и призеров районных конкурсов и соревнований в областных мероприятиях | По графику мероприятий |  |
| 5. Информационная поддержка развития системы дополнительного образования |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий «Дорожной карты» в СМИ и других информационных ресурсах. | Постоянно | Руководители ДОУ, ОО, ДО |
| 5.2 | Создание и функционирование раздела «Дополнительное образование» на сайтах образовательных организаций | Организациям имеющим лицензию до 31.12.2020 г., образовательным организациям по мере получения лицензий. | Руководители ДОУ, ОО, ДО |

Основные количественные характеристики системы дополнительного образования до 2022 года

| № п.п | Показатели | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Оленинского района (по официальной статистике) | 1573 | 1573 |
| 2 | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием (человек) | 843 | 1176 |
| 3 | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием от количества проживающих на территории Оленинского района (%) | 54% | 75% |
| 4 | Охват детей услугами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности (% от общего количества детей охваченных дополнительным образованием) | 7% | 14% |